## Harmonogram
Zał. nr 3 do zapytania ofertowego
Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji pn. Wykonanie hydroizolacji fundamentów neogotyckiego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubczy
Zakres inwestycji | Termin (od dnia do dnia) | Razem koszt brutto | 2024 | [5 empty] | 2025
|  |  | VIII | IX | X | do 20.XI | od 20.XI | XII | I | II | III | IV | V
|  |  | Etap 1 |  |  |  | Etap 2
ETAP I
Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem izolacji pionowej wokół budynku kościoła: rozbiórka opaski z kostki wokół budynku, odsłonięcie fundamentów, oczyszczenie fundamentów.
ETAP II
Kontynuacja i zakończenie prac związanych z wykonaniem izolacji pionowej wokół budynku kościoła: rozbiórka opaski z kostki wokół budynku, odsłonięcie funadamentów, oczyszczenie funadamentów.
Realizacja prac związanych z wykonaniem izolacji pionowej wokół budynku kościoła: uzupełnienie i wykonanie faktury murów (spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej, naprawa powierzchni murów zabytkowych, wykonanie tynku renowacyjnego), wykonanie izolacji powierzchni pionowych w technologii, wykonanie izolacji z folii kubełkowej, wykonanie izolacja z płyt styropianowych, ułożenie drenażu, zasypanie fundamentów, wykonanie opaski wokół budynku kościoła.
Realizacja prac związanych z wykonaniem izolacji poziomej ścian wewnętrznych.